**Viziunea**

**Către anul 2025 s. Costești va fi o localitate cu economie stabilă și diversificată, care valorifică resursele locale , cu locuri de muncă asigurate și bine remunerate, cu o infrastructură edilitară și comunală dezvoltată, cu servicii medicale, educaționale și sociale de calitate, cu posibilități de organizare a timpului liber unde sunt promovarea valorile locale și naționale, comunitate în care cetățeni vor avea drepturi depline la exprimare, opinie, integrare socială.**

# **Plan de acțiuni pentru perioada 2019-2025**

**Obiectiv Strategic 1. Dezvoltarea şi eficientizarea infrastructurii publice locale**

| **Programe** | **Acţiuni/Proiecte** | **Perioada de implementare** | **Cost Total, lei** | **Indicatori de performanță** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Elaborarea şi implementarea****sistemului de măsuri pentru****reabilitarea drumurilor, iluminatului stradal** | 1.1. Proiectarea și reabilitarea drumurilor locale | 2019-2025 | 7 mln | 10 km de drum construit |
| 1.2. Extinderea sistemului de iluminare stradală | 2019-2022 |  700 000 | 70% din străzi iluminate. |
| 1.3. Amenajarea şi menţinerea drumurilor agricole principale | 2019- 2025 | 1250 000 | 50 % de drumuri agricole profilate |
| 1.4. Organizarea lucrărilor de întreținere a drumurilor locale (îndreptarea drumurilor cu autogrederul) amenajarea canalelor de scurgere a apelor pluviale | 2019 - 2025 | 6 000 000 | 100 % de canale de scurgere curățite |
| 1.5. Amenajarea parcării lângă pieța agricolă | 2019 - 2025 | 100 000 | 20 de locuri de parcare amenajate |
| 1.6. Dotarea stațiilor de așteptare a călătorilor cu bănci, urne de gunoi, grafic de circulație | 2019 - 2020 | 60 000 | 5 stații amenajate |
| 1.7. Elaborarea schemei de amplasare a semnelor rutiere | 2019 | 5000 | Schemă elaborată și aprobată |
| 1.8 Crearea Asociatiei Intercomunitare de gospodărie comunală | 2019 | 10 000 | Documente de constituire înregistrate |
| 1.9. Amenajarea canalelor de scurgere a apelor pluviale | 2019 - 2025 | 600 000 | 100 % de canale de scurgere curățite |
| **2.Construcţia reţelelor inginereşti de alimentare cu apă potabilă şi canalizare** | 1.10. Construcția sistemului de canalizare ( central - 36 mln) și a stației de epurare | 2019-2023  | 12 955 861  | 100 %Investiții valorificate |
| 1.11. Elaborararea proiectului tehnic a retelei de canalizare pe drumurile secundare | 2019-2022 | 400 000 | Proiect elaborat |
| 1.12. Amenajarea fântânilor de tip mină în conformitate cu normativele în vigoare | 2019 - 2025 | 200 000 | 50 de fântâni curățite |
| 1.13. Renovarea retelelor interne de canalizare a edificiilor social-administrative (grădinițe, școli) | 2019-2025 | 1 mln | Rețele renovate în 7 instituții  |
| 1.14. Conectarea la rețelele centralizate de canalizare (4 institutii prescolare, 3 scoli, scoala muzicala, casa e cultura, primaria) | 2019 - 2022 | 1 200 000 | 7 instituții conectate la rețiaua de canalizare |
| **3.Extinderea reţelelor de gaze naturale** | 1.15**.**Extinderea rețelei de gaze naturale (sectorul Valea finului – 12 gospod, sectorul Nucusorilor-20 ) | 2019 - 2022 | 3 200 000 | 32 de gospodării conectate la rețea de gaz |
| **4.Asigurarea cu agent termic**  | 1.16. Reparația acoperișului, termoizolarea pereților instituțiilor preșcolare nr.1 și 2.  | 2019 - 2025 | 6 000 000 | 2 instituții renovate |
| 1.17.Instalarea panourilor solare pentru prepararea apei calde menajere ( grădinițele de copii- nr.1 și 2) | 2019-2025 | 2 200 000 | 2 instalații de panouri solare funcționale |

**Obiectiv Strategic 2. Asigurarea condiţiilor pentru crearea unor activităţi economice rentabile, sporind totodată numărul locurilor de muncă în localitate**

| **Programe** | **Acţiuni/Proiecte** | **Perioada de implementare** | **Cost Total, lei** | **Indicatori de performanță** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Diversificarea micului busineses** | 2.1. Organizarea instruirilor pentru accesarea surselor de finanţare pentru dezvoltarea business-ului rural  | 2019-2025 | 50 000 | Cel puțin 5 evenimenteCel puțin 40% din participanți vor fi femei |
| 2.2. Organizarea incubatorului de afaceri și dezvoltarea capacităților antreprenoriale (sectorului servicii *ecoturism rural, confecţii, centru de reparaţii a tehnicii, ş.a*.) | 2019-2025 | 3 mln | Cel puțin 10 afaceri dezvoltateCel puțin 40% vor fi conduse de femei |
| 2.3. Organizarea concursului de oferire a spatiilor in locatiunesi terenurilor în arenda pentru afaceri (*mini-fabrici de prelucrare a fructelor şi legumelor, etc.)* | 2019-2025 | 20 000  | 100 mii venituri la bugetul local |
| 2.4.Elaborarea unui material documentar video la tematica „Oportunităţi de afaceri în Satul .Costești” | 2019-2025 | 30 000 | Material video elaborat |
| **2.Dezvoltarea infrastructurii agricole** | 2.5.Studierea necesității de dezvoltare a sistemelor de mică irigare a terenurilor agricole  | 2019-2020 | 5 000 | Studiu elaborat |
| 2.6.Extinderea pieței agricole autorizate, amenajarea pieței de animale | 2019-2020 | 70 000 | Spațiu pentru vânzarea animalelor amenajat |
| 2.7. Construcția și inaugurarea a unei case de ambalare a fructelor și legumelor | 2019-2025 | 80 mln | Casă de ambalare construită |
| 2.8. Alocarea unui teren pentru initierea PPP pentru Construcția unei fabrici de sucului concentrat  | 2019-2025 | 80 000 | Acord PPP semnat |
| **3.Valorificarea terenurilor și a producţiei agricole**  | 2.9. Organizarea concursului de ofererire a încaperilor pentru deschiderea unor puncte de colectare şi achiziţionare a producţiei agricole | 2019-2025 | 20 000  | 50 mii venituri la bugetul local |
| 2.10. Organizarea expozițiilor agricole | 2019-2025 | 50 000  | 2 evenimente anual |
| **4.Valorificarea potenţialului turistic**  | 2.11. Elaborarea unui plan local de măsuri în vederea dezvoltării turismului în s. Costești | 2019-2020 | 25 000 | Plan elaborat |
| 2.12. Organizarea instruirilor pe tema administrării unităților turistice | 2019-2020 | 20 000 | 1 eveniment anual |

**Obiectiv Strategic 3. Modernizarea, dezvoltarea şi eficientizarea sistemului de educaţie, optimizarea sistemului de sănătate şi protecţie**

| **Programe** | **Acţiuni/Proiecte** | **Perioada de implementare** | **Cost Total, lei** | **Indicatori de performanță** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Dezvoltarea unui învăţământ şcolar şi preşcolar** **local****competitiv** | 3.1.Reînnoirea mobilierului instituțiilor de învățământ în corespundere cu particularităţile de vârstă a elevilor şi copiilor | 2019-2025 | 250 000 | 50% din mobilier reînnoit |
| 3.2. Dotarea bibliotecilor instituțiilor de învățământ cu literatura pentru lectura suplimentară obligatorie a elevilor  | 2019-2025 | 50 000 | 100% de solicitări satisfăcute |
| 3.3. Instituirea catalogului electronic la biblioteca scolara  | 2019-2025 | 2 000 | Catalog operațional |
| **2.Îmbunătăţirea infrastructurii****Instituțiilor educative** | 3.4. Termoizolarea pereţilor clădirii grădiniţelor de copii din”Grădinița nr. 1- Andrieș”, ”Grădinița nr.2- Scufița Roșie” și la liceele ”Costești” și ”Olimp”  | 2019-2025 | 15 mln | Scăderea cheltuielilir pentru încălzire cu 20% |
| 3.5. Reparația iluminatului în sălile de studii ale instituțiilor de învățământ | 2019-2025 | 100 000 | Scăderea cheltuielilir pentru iluminat cu 50% |
| 3.6. Construcția veceelor uscate (”Eco-San”) pe teritoriul instituțiilor de învățământ  | 2019-2025 | 80 000 | 2 proiecte implementate |
| 3.7. Dotarea locurilor de joacă și agrement a institutiilor de invatamânt prescolar (4 unități) si scolar (3 unități) cu utilaje sportive | 2019-2025 | 500 000 | 7 terenuri amenajate |
| **3.Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei**  | 3.8. Dotarea CS cu echipamente moderne | 2015-2020 | 800 000 | Investiție valorificată |
| 3.9. Lărgirea gamei de servicii medicale prestate locuitorilor Satului la CS | 2015-2020 | 150 000 | 2 servicii noi |
| 3.10. Amenajarea terenurilor de sport pentru locuitori | 2019-2025 | 50 000 | 1 teren amenajat |
| 3.11. .Organizarea programelor de educaţie sanitară pentru copii, tineri, adulţi şi vârstnici | 2019-2025 | 40 000 | 4 evenimente anual |
| **4.Asigurarea unui nivel de trai decent pentru grupurile social vulnerabile** | 3.12. Diversificarea surselor de intretinere a centrului de zi pentru recuperare și integrare socială pentru persoanele în etate/copii | 2019 | - | Buget asigurat pentru 20 beneficiari |
| 3.13. Deschiderea unor ateliere (meșteșugărit, artizanat) pentru grupurile de risc  | 2019-2022 | 100 000 | 20 de beneficiari implicați |
| 3.14 Deschiderea unui centru de plasament temporar pentru copii în situație de risc | 2019-2022 | 600 000 | 10 beneficiari deserviți |

**Obiectiv Strategic 4. Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi de agrement, punerea în valoare a patrimoniului cultural al localităţii**

| **Programe** | **Acţiuni / Proiecte** | **Perioada de implementare** | **Cost Total, lei** | **Indicatori de performanță** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Dezvoltarea infrastructurii necesară pentru desfăşurarea****activităţilor culturale** | 4.1. Reparaţia capitală a Casei de Cultură (acoperișul, sistem de încălzire, grup sanitar) | 2019-2025 | 3 mln | Investiții valorificate |
| 4.2. Extinderea rețelelor de utilități publice la edificiile culturale (Casa de cultură) | 2019-2025 | 250 000 | 2 instituții conectate la utilități |
| 4.3. Montarea sistemului de încalzire la biblioteca publică | 2019-2025 | 60 000 | 120 m2 de spațiu încălzit |
| 4.4.Dotarea scolii de muzica cu echipamentul tehnic şi mobilier necesar unei bune funcţionări | 2019-2025 | 350 000 | 4 piane |
| **2.Renovarea şi modernizarea bibliotecii locale** | 4.5. Reparația pardoselii si montarea ventilarii a bibliotecii publice  | 2019-2025 | 30 000 | 120 m2 de pardoseli reparate |
| 4.6. Completarea fondului de carte a bibliotecii publice | 2019-2025 | 50 000 | 100 de unități de carte anual |
| 4.7.Instituirea catalogului electronic la bibliotecă | 2019-2025 | 2 000 | Catalog operațional |
| **3.Dezvoltarea infrastructurii de odihnă şi agrement a populaţiei** | 4.8. Construcția stadionului central de pe teritoriul localității Costești | 2019-2020 | 800 000 | Investiție valorificată |
| 4.9.Amenajarea şi dotarea a terenurilor de joacă pentru copii în perimetrul satului | 2019-2025 | 450 000 | 9 terenuri amenajate |
| 4.10. Dotarea echipelor sportive de amatori (fotbal, volei, etc.) cu echipament sportiv necesar | 2019-2025 | 75 000 | 20 de complete de uniforme |
| **4.Reabilitarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural din Satul Costești** | 4.11. Procurarea costumaţiei colectivelor artistice  | 2019-2025 | 50 000 | 25 de costume procurate |
| 4.12. Procurarea instrumentelor, literaturii de specialitate, mobilierului la Școala de muzică ”F. Todirașcu” | 2019-2025 | 500 000 | 4 piane procurate |
| 4.13. Crearea centrelor de creatie mestesugaresti si artizanale pentru copii si adolescenti  | 2015-2020 | 75 000 | 2 centre create |
| 4.14. Amenajarea Muzeului satului Costești şi lărgirea gamei de exponate. | 2019-2025 | 50 000 | 200 m2 de spațiu amenajat |

**Obiectiv Strategic 5. Protecţia mediului ambiant, informarea şi implicarea populaţiei în vederea utilizării raţionale a resurselor naturale**

| **Programe** | **Acţiuni/Proiecte** | **Perioada de implementare** | **Cost Total, lei** | **Indicatori de performanță** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Crearea sistemului de****management al deşeurilor în conformitate cu standardele moderne de performanţă în domeniu** | 5.1. Instituirea serviciului de colectare, transportare și depozitare a deșeurilor (organic, plastic, sticlă)  | 2019-2025 | 1 mln | Serviciu funcțional |
| 5.2. Amenajarea și întreținerea gunoiștii autorizate în conformitate cu normele ecologice  | 2019-2025 | 2 mln | 1 ha de teren amenajat |
| 5.3. Procurarea tomberoanelor pentru colectarea gunoiului  | 2019-2025 | 2 ,4 mln | 4000 tomberoane procurate |
| 5.6. Amenajarea și întreținerea căilor de acces la gunoiștile autorizate | 2019-2020 | 150 000 | 500 m de drum reparat |
| **2.Asigurarea unui mediu sănătos şi ecologic curat** | 5.7.Organizarea bilunarelor ecologice (curăţire, amenajare şi înverzire a spaţiilor publice) | 2019-2025 | 170 000 | 500 de participanți |
| 5.8.Curățirea canalelor de scurgere și amenajarea spațiilor verzi adiacente canalelor în intravilan(3km) | 2019-2025 | 240 000 | 3 km de canale curățite |
| 5.9. Curăţirea si intretinerea albiei râului Botna  | 2019-2025 | 400 000 | 1,4 km de albie curățite |
| 5.10. Marcarea fântânilor de tip mină în funcţie de indicii de calitate a apei ( verzi, galbene, roşii) | 2019-2025 | 375 000 | 50 fântâni |
| 5.10. Amenajarea zonelor verzi, de odihnă şi agrement de pe teritoriul satului | 2019-2025 | 12 000 | Spații amenajate |
| **3.Preîntâmpinarea alunecărilor de teren** | 5.11. Plantarea de arbori și arbuști în zonele supuse riscului alunecărilor de teren | 2019-2025 | 200 000 | Terenuri revitalizate |
| 5.12. Reabilitarea perdelelor forestiere de protecție prin împădurirea terenurilor erodate | 2019-2025 | 200 000 | Terenuri revitalizate |

**Obiectiv Strategic 6. Implementarea în activitatea APL a unui sistem instituţional modern şi transparent, implicarea civică în dezvoltarea Satului şi în procesul decizional**

| **Programe** | **Acţiuni/Proiecte** | **Perioada de implementare** | **Cost Total, lei** | **Indicatori de performanță** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Asigurarea transparenţei în****activitatea APL** | 6.1.Organizarea periodică a audierilor publice, dezbaterilor, adunărilor cu localnicii pe marginea temelor și problemelor Satului | Permanent | 5 000 /an | 4 evenimente anual |
| 6.2. Actualizarea informației pe panourile informative de pe teritoriul satului | Permanent | 5 000 /an | 12 actiuni anual |
| 6.3. Elaborarea regulamentului Primăriei în corespundere cu prevederilor Legii privind transparenţa în procesul decizional  | 2019-2025 | 25 000 | Regulament aprobat |
| 6.4. Actualizarea paginii electronice WEB (www.Costești.md) a primăriei Satului Costești, r.nul Ialoveni  | Permanent | 15 000 | Pagină actualizată |
| 6.5. Elaborarea unui Buletin Informativ Trimestrial | 2019-2025 | 20 000 | 4 buletine anual |
| **2.Dezvoltarea capacităţilor de atragere şi planificare a resurselor financiare** | 6.6.Organizarea de către Primărie sau participarea funcţionarilor publici la cursuri de calificare  | 2019-2025 | 100 000 | 4 evenimente anual |
| 6.7. Întărirea capacităţilor funcţionarilor publici abilitaţi în atragerea fondurilor, investiţiilor | 2019-2025 | 120 000 | 2 instruiri anual |
| 6.8. Instruirea personalului in domeniul IT | 2019-2025 | 80 000 | 2 instruiri anual |
| 6.9. Organizarea vizitelor de schimb de experienţă | 2019-2025 | 300 000 | 4 evenimente anual |
| **3.Dezvoltarea spiritului asociativ şi civic în rândul cetăţenilor Satului** | 6.10. Oferirea spatiilor pentru ONG-uri şi organizaţii locale  | 2019-2025 |  80 000 | Contracte semnate |
| 6.11.Organizarea concursului: cea mai curată stradă, cea mai amenajată gospodărie. | 2019-2025 | 150 000 | 2 evenimente anual |
| 6.12. Instalarea boxelor de idei in toate institutiile publice | 2019 | 3 500 | 5 boxe instalate |
| 6.13. Dezvoltarea unui forum de discutii on-line cu cetatenii satului | 2019 | 12 000 | Forum funcțional |
| **4.Informarea şi instruirea publicului în domeniul protecţiei mediului ambiant** | 6.14. Informarea populaţiei asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate în locuri neamenajate | 2019-2025 | 5 000 | un eveniment lunar |
| 6.15.Informarea populaţiei asupra folosirii echilibrate a resurselor de apă  | 2019-2025 | 5 000 | un eveniment lunar |
| 6.16.Iniţierea unor campanii de informare şi conştientizare a publicului în vederea gestionării eficiente a deşeurilor | 2019-2025 | 15 000 | un eveniment lunar |
| 6.17.Implementarea programelor de educaţie ecologică a copiilor, tinerilor etc. | 2019-2025 | 10 000 | un eveniment lunar |